## 威控物联BUG列表
软件名称 |  | 威控物联Android版
软件当前版本 |  | Vcontrol-1.02-20161216
bug状态
BUG编号 | 发现日期 | 发现版本 | 对应功能点 | BUG描述 | BUG状态 | 提交人 | 备注 | 增加
1 | 2016.12.6 | 1 |  | 系统设置界面适配不好 | 已解决 | 王福坤 |  | 解决中
2 | 2016.12.6 | 1 |  | 基本查询更新不了 | 已解决 | 王福坤 |  | 已解决
3 | 2016.12.19 | 1.02 |  | 在摄像头和通信测试界面，两秒获取一次数据，wifi断掉，界面一直显示"数据发送失败" | 已解决 | 王福坤
4 | 2016.12.20 | 1.02 |  | 在摄像头、通信测试等界面，点击重新连接，右上角显示"更新"！ | 已解决 | 柴梦冰
5 | 2016.12.21 | 1.02 |  | 地下水AD采集设置界面提前显示"采集成功" | 已解决 | 王保华
6 | 2016.12.21 | 1.02 |  | 地下水AD采集电压值时，wifi断掉等待框不消失问题 | 已解决 | 柴梦冰
7 | 2016.12.21 | 1.02 |  | HOME界面没有及时跟你更新右上角标题 | 已解决 | 柴梦冰
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|  | 合计： |  | 0